## Лист1
Форма № 3-в
Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ на 2019 г.*
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Срок окупаемости, лет | Ожидаемый экономичес-кий эффект (тыс. руб./год) | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)** (Федеральный бюджет) | В том числе по периодам
|  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  |  |  | период t (очередной период)*** | период t+1 *** | период t+2 *** | после периода t+2 ***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна.
1.1 | Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Проектные работы.II этап Шлюзы № 13-16 Городецкого гидроузла. Ремонтные плавучие затворы. (Батопорты). Реконструкция. | 2017 | 2019 |  |  | 805216.2 | 253708.3
1.2 | Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Шлюзы № 13-16 Городецкого гидроузла. Привод верхних рабочих ворот (ВРВ). Нижние двустворчатые ворота НДВ. Реконструкция. | 2017 | 2019 |  |  | 970000 | 391987
1.3 | Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. «Шлюзы № 25-26 Саратовского гидроузла. Нижние двустворчатые ворота (НДВ). Реконструкция». | 2015 | 2019 |  |  | 476953.98 | 917
2 | Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. | [5 empty] | 4659000.1
2.1 | Проектные и изыскательские работы 2 этпа. | 2017 | 2019 |  |  | 962500 | 286892.2
2.2 | Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. 1-й этап. | 2018 | 2019 |  |  | 3200000 | 175314.5
2.3 | Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. 2-й этап. | 2019 | 2021 |  |  | 38859300 | 4196793.4 | 16259106.6 | 18403400
* | Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2.
** | В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
*** | В текущих ценах.