## Лист1
Форма № 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2018 году*
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ** | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвсетионной программы, всего (тыс.руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых
|  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план *** |  | факт
[5 empty] | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период), % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Волжского бассейна
Авторский надзор
1.2 | Шлюзы № 25-26 Саратовского гидроузла. Нижние двустворчатые ворота (НДВ). Реконструкция. | ноябрь 2015 | ноябрь 2017
| - за счёт средств федерального бюджета |  |  | 476953.98 | 29985.54 | 476953.98 | 29985.54 | 476036.92 |  | 0.19
1.3 | Шлюзы № 13-16 Городецкого гидроузла. Ремонтные плавучие затворы. (Батопорты). Реконструкция. | сентябрь 2017 | декабрь 2019
| - за счёт средств федерального бюджета |  |  | 799807.26 | 183000 | 546104 | 183000 | 546104
1.4 | Шлюзы № 13-16 Городецкого гидроузла. Привод верхних рабочих ворот (ВРВ). Нижние двустворчатые ворота НДВ. Реконструкция. | декабрь 2017 | декабрь 2019
| - за счёт средств федерального бюджета |  |  | 925143.64 | 310000 | 530000 | 310000 | 530000
2 | Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. Проектные работы | май 2017 | декабрь 2018
| - за счёт средств федерального бюджета |  |  | 962500 | 562500 | 962500 | 275607.71 | 675607.71 | 51 | 29.81
* | Приводятся сведения на очередной период (период t).
** | В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
*** | В текущих ценах.