## Обеспечение гарант габаритов
Обеспечение гарантированных габаритов судовых ходов за период с 01.01.2018 по 31.08.2018 года по ФБУ "Администрация Волжского бассейна"
Наименование водного пути | верхняя граница по течению | нижняя граница по течению | Протяженность (км) | Установленные показатели внутреннего водного пути | [10 empty] | Установленные объемы работ
|  |  |  | Габарит, глубина, см |  |  | Габарит, ширина, м |  |  | Габарит, R, м |  |  | Период действия судоходной обстановки |  | Дноуглубление, тыс.м3 |  |  | Дноочищение, тыс.т |  |  | Выправление, тыс.м3 |  |  | Траление, км2
|  |  |  | установленные на 2018 год | факт 2018 года | величина изменения | установленные на 2018 год | факт 2018 года | величина изменения | установленные на 2018 год | факт 2018 года | величина изменения | дата открытия | дата закрытия | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение
р. Волга | с. Хопылево | Кинешма | 250 | 400 | 400 | - | 100 | 100 | - | 1000 | 1000 | - | 2018-04-25 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 35.76 | 35.76 | -
р. Волга | Кинешма | Городецкие шлюзы №13,№14 | 141 | 400 | 400 | - | 150 | 150 | - | 1000 | 1000 | - | 2018-04-26 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 13.1 | 13.1 | -
р. Волга | Городецкие шлюзы №13,№14 | Городецкие шлюзы №15,№16 | 2 | 400 | 400 | - | 100 | 100 | - | 1000 | 1000 | - | 2018-04-25 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0.4 | 0.4 | -
р. Волга | Городецкий шлюз | Городец | 3 | 350 1 | 240 2 | - 110 | 80 | 80 | - | 1000 | 1000 | - | 2018-04-19 | - | 50 | - |  | - | - | - |  |  |  | 0.48 | 0.48 | -
р. Волга | Городец | Балахна | 19 | 350 1 | 240 2 | - 110 | 100 | 100 | - | 1000 | 1000 | - | 2018-04-19 | - | 130 | 34.9 |  | - | - | - |  |  |  | 6.52 | 6.52 | -
р. Волга | Балахна | г. Н. Новгород | 32 | 380 | 310 2 | - 70 | 100 | 100 | - | 1000 | 1000 | - | 2018-04-19 | - | 1416.055 | 1246.2 |  | - | - | - |  |  |  | 5.5 | 5.5 | -
р. Волга | г.Н. Новгород | Работки | 62 | 400 | 400 | - | 100 | 100 | - | 1000 | 1000 | - | 2018-04-19 | - | 130.68 | - | - | - | - | - |  |  |  | 14.838 | 14.838 | -
р. Волга | Работки | Чебоксарский шлюз | 217 | 400 | 400 | - | 150 | 150 | - | 1000 | 1000 | - | 2018-04-24 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 7.35 | 7.35 | -
р. Ока | вход в канал Сейма | Дзержинск | 14 | 170 | 170 | - | 60 | 60 | - | 400 | 400 | - | 2018-04-25 | - | 80 | 21.8 |  | - | - | - |  |  |  | 1.68 | 1.68 | -
р. Ока | Дзержинск | Автозавод | 32 | 250 | 250 | - | 70 | 70 | - | 500 | 500 | - | 2018-04-25 | - | 268.305 | 117.2 |  | - | - | - |  |  |  | 4.58 | 4.58 | -
р. Ока | Автозавод | устье (р. Волга) | 12 | 350 | 350 | - | 75 | 75 | - | 500 | 500 | - | 2018-04-25 | - | 24.96 | - | - | - | - | - |  |  |  | 1.8 | 1.8 | - | 92.008 | 92.008
р. Волга | Чебоксарский шлюз | Ураково | 30 | 400 | 400 | - | 100 | 100 | - | 1200 | 1200 | - | 2018-04-24 | - | 275.2 | 80.4 | - | - | - | - |  |  |  | 11.7 | 7
р. Волга | Ураково | Казань | 96 | 400 | 400 | - | 100 | 100 | - | 1200 | 1200 | - | 2018-04-26 | - | 224.8 | - | - | - | - | - |  |  |  | 11.2 | 7.9
р. Волга | Казань | Самарский шлюз | 354 | 400 | 400 | - | 400 | 400 | - | 2500 | 2500 | - | 2018-05-02 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 8.1 | 5.4
р. Кама | устье р. Вятка | Чистополь | 78 | 400 | 400 | - | 150 | 150 | - | 1000 | 1000 | - | 2018-04-27 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 14.4 | 8.8
р. Кама | Чистополь | устье (р.Волга) | 123 | 400 | 400 | - | 200 | 200 | - | 1500 | 1500 | - | 2018-05-02 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 4.6 | 3
Куйбышевское водохранилище дополнительный судовой ход N 4 | 1480 км | 1518 км | 30 | 400 | 400 | - | 200 | 200 | - | 1000 | 1000 | - | 2018-05-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 36 | 24
Куйбышевское водохранилище дополнительный судовой ход N 3 | г.Ульяновск | 1553 км | 34 | 400 | 400 | - | 100 | 100 | - | 1000 | 1000 | - | 2018-05-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 40.8 | 27.2
Куйбышевское водохранилище дополнительный судовой ход N 2 | убежище Мордово | 1618 км | 27 | 400 | 400 | - | 100 | 100 | - | 1000 | 1000 | - | 2018-05-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 32.4 | 21.6
Куйбышевское водохранилище дополнительный судовой ход N 1 | 1632 км | г.Тольятти | 40 | 400 | 400 | - | 100 | 100 | - | 1000 | 1000 | - | 2018-05-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 48 | 32
Куйбышевское водохранилище дополнительный судовой ход N 1-К (р.Кама) | 1399 км | 1385 км | 6 | 350 | 400 | +50 | 100 | 100 | - | 1000 | 1000 | - | 2018-04-30 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 3.6 | 2.4
Куйбышевское водохранилище дополнительный судовой ход N 2-К (р.Кама) | 1429 км | 1401 км | 17 | 200 | 305 | +105 | 100 | 100 | - | 1000 | 1000 | - | 2018-05-11 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 10.2 | 6.8
Куйбышевское водохранилище - вход в убежище Кирельское | с.Кирельское | 1397 км, 1399 км | 5 | 400 | 280 2 | -120 | 100 | 100 | - | 500 | 500 | - | 2018-04-30 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 2.3 | 2.3
Куйбышевское водохранилище - вход в убежище Старая Майна | 1469 км | туристский причал | 10 | 400 | 310 2 | -90 | 100 | 100 | - | 500 | 500 | - | 2018-05-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 4.5 | 3
Куйбышевское водохранилище - подход к убежищу Криуши | 1547 км | причал РЭБ | 6 | 400 | 400 | - | 100 | 100 | - | 500 | 500 | - | 2018-05-02 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 5.4 | 3.6
Куйбышевское водохранилище - вход в убежище устье р.Меша, р.Кама | 1405 км | устье р.Меша | 6 | 400 | 275 2 | -125 | 100 | 100 | - | 75 | 75 | - | 2018-05-04 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 2.7 | 1.8 |  | 235.9 | 156.8
р. Волга | Самарский шлюз | Тольятти | 5 | 400 | 400 | - | 100 | 100 | - | 1200 | 1200 | - | 2018-04-22 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | -
р. Волга | Тольятти | Федоровский створ | 10 | 400 | 400 | - | 100 | 100 | - | 1200 | 1200 | - | 2018-04-23 | - | 100 | 38.1 |  | - | - | - |  |  |  | 1.99 | 0.995
р. Волга | Федоровский створ | Балаковский шлюз | 326 | 400 | 400 | - | 200 | 200 | - | 1200 | 1200 | - | 2018-04-29 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 28.71 | 14.355 |  | 30.7 | 15.35
р. Волга | Балаковский шлюз | устье Ревяки | 14 | 400 | 400 | - | 100 | 100 | - | 1200 | 1200 | - | 2018-04-20 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 2.9 | 2.9
р. Волга | Устье Ревяки | Саратовский мост | 144 | 400 | 400 | - | 200 | 200 | - | 1200 | 1200 | - | 2018-04-23 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 3.1 | 3.1
р. Волга | Саратовский мост | Камышин | 213 | 400 | 400 | - | 200 | 200 | - | 1800 | 1800 | - | 2018-04-22 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1.4 | 1.4
р. Волга | Камышин | Волгоградский шлюз | 153 | 400 | 400 | - | 200 | 200 | - | 1800 | 1800 | - | 2018-04-20 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0.43 | - |  | 7.83 | 7.4
р. Волга | Волгоградский шлюз | г. Ахтубинск | 194 | 380 1 | 380 | - | 100 | 100 | - | 700 | 700 | - | 2018-04-08 | - | 2640 | 2047.2 |  | - | - | - |  |  |  | 61.077 | 2.076
р. Волга | г. Ахтубинск | 2883 км | 159 | 380 1 | 380 | - | 100 | 100 | - | 1000 | 1000 | - | 2018-04-10 | - | 1050 | 573.5 |  | - | - | - |  |  |  | 48 | -
Подходной канал к Волго-Донскому судоходному каналу | вход в Волго-Донской судоходный канал, р.Волга, 2574 км | р.Волга, 2578 км | 4 | 380 1 | 380 | - | 60 | 60 | - | 800 | 800 | - | 2018-04-06 | - | 120 | 15.4 | - | - | - | - |  |  |  | 1.53 | 1.53
Река Волга - воложка Куропатка | р.Волга, 2549,8 км | 22 км Воложки | 13 | 140 | 140 | - | 30 | 30 | - | 200 | 200 | - | 2018-04-06 | - | 60 | - | - | - | - | - |  |  |  | 1.755 | 1.17
Река Волга - подход к пристани Краснослободск | 2548 км | 2550 км | 0.8 | 160 | 160 | - | 40 | 40 | - | 300 | 300 | - | 2018-04-06 | - | 30 | - | - | - | - | - |  |  |  | 0.144 | 0.048
Река Волга -подходы к остановочному пункту Сарпинский остров | 2562 км | остановочный пункт Сарпинский остров | 0.5 | 160 | 160 | - | 30 | 30 | - | 200 | 200 | - | 2018-04-06 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0.069 | 0.023
Река Волга -подход к остановочному пункту Островное | воложка Куропатка, 7 км | воложка Куропатка, 9,4 км | 2 | 140 | 140 | - | 30 | 30 | - | 200 | 200 | - | 2018-04-06 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0.27 | 0.09 |  | 112.845 | 4.937
р. Волга | 2883 км | н.п. Сероглазовка | 52 | 380 1 | 380 | - | 100 | 100 | - | 1000 | 1000 | - | 2018-04-07 | - | 85 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10.4 | 6.5
р. Волга | н.п. Сероглазовка | о.п. Стрелецкое | 93.3 | 380 1 | 380 | - | 100 | 100 | - | 1000 | 1000 | - | 2018-04-08 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 18.66 | 8.03
Река Волга - дельта - судоходная трасса р.Бузан | 54 км | 68 км | 14 | 380 | 380 | - | 80 | 80 | - | 400 | 400 | - | 2018-04-07 | - | - | 24 | - | - | - | - |  |  |  | 2.8 | 1.4 |  | 31.86 | 15.93
Река Волга - дельта - судоходная трасса р.Волга | 17 км | 19 км | 2 | 250 | 250 | - | 50 | 50 | - | 300 | 300 | - | 2018-04-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0.2 | 0.2
Река Волга - дельта - судоходная трасса р.Волга | 19 км | 31 км | 12 | 250 | 250 | - | 50 | 50 | - | 300 | 300 | - | 2018-04-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1.2 | 0.5
Река Волга - дельта - судоходная трасса протока Гандурино | 31 км | 68 км | 37 | 250 | 250 | - | 50 | 50 | - | 300 | 300 | - | 2018-04-01 | - | 15 | - | - | - | - | - |  |  |  | 3.7 | 1.25
Река Волга - дельта - судоходная трасса протока Гандурино | 68 км | 80 км | 12 | 250 | 250 | - | 50 | 50 | - | 300 | 300 | - | 2018-04-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1.2 | 1.2
Река Сура | Курмыш | г. Ядрин | 20 | 300 | 300 | - | 50 | 50 | - | 350 | 350 | - | 2018-06-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 2 | 2
Река Сура | г. Ядрин | устье (р.Волга) | 63 | 400 | 400 | - | 80 | 80 | - | 350 | 350 | - | 2018-06-01 | - | 100 | - | - | - | - | - |  |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 8.3 | 8.3
Река Большой Енисей | с.Тоора-Хем | Сейба | 127 | [10 empty] | -
Река Большой Енисей | Сейба | устье (слияние с р.Малый Енисей) | 158 | [10 empty] | -
Река Тасеева | дер.Кандаки | устье (р.Ангара) | 15 | [10 empty] | -
Река Большой Пит | пос.Брянка | устье (р.Енисей) | 183 | [10 empty] | -
Река Большая Хета | пос.Семеновский | пос. Тухарт | 4 | [10 empty] | -
Река Большая Хета | пос. Тухарт | устье (р.Енисей) | 42 | [10 empty] | -
Река Малый Енисей | пос.Эржей | устье (слияние с р.Большой Енисей) | 142 | [10 empty] | -
Река Вельмо | 220 км | устье (р.Подкаменная Тунгуска) | 220 | [10 empty] | -
Река Елогуй | с.Келлог | устье (р.Енисей) | 170 | [10 empty] | -
Река Турухан | с.Янов Стан | устье (р.Енисей) | 288 | [10 empty] | -
Река Курейка | пос.Светлогорск | устье (р.Енисей) | 88 | [10 empty] | -
Река Хантайка | пос.Снежногорск | устье (р.Енисей) | 63 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - дополнительный судовой ход с.Советская Хакасия - лог Каменка | с.Советская Хакасия | лог Каменка | 35 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - дополнительный судовой ход гора Батени -Трифоново | гора Батени | устье р.Кома | 65 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - дополнительный судовой ход р.Кома - р.Каменка | устье р.Кома | устье р.Каменка | 93 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к порту Абакан | порт Абакан | р.Енисей, 2800 км | 1 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к Усть-Абаканскому лесокомбинату сверху | р.Енисей, 2791 км | причалы Усть-Абаканского лесокомбината | 4 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к Усть-Абаканскому лесокомбинату снизу | причалы Усть-Абаканского лесокомбината | р.Енисей, 2782 км | 7 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к пристани Черногорск | пристань Черногорск | р.Енисей, 2780 км | 2 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к пристани Восточное | пристань Восточное | р.Енисей, 2752 км | 7 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к пристани Новая Сыда | пристань Новая Сыда | р.Сыда, 5 км | 3 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к пристани Краснотуранск | пристань Краснотуранск | устье р.Сыда | 21 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к пристани Уза | пристань Уза | р.Сыда, 12 км | 5 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к пристани Усть-Ерба | пристань Усть-Ерба | р.Енисей, 2699 км | 2 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к пристани Анаш | пристань Анаш | р.Енисей, 2652 км | 9 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к пристани Красный Камень | пристань Красный Камень | р.Енисей, 2648 км | 2 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к причалу Новоселовской нефтебазы | причал Новоселовской нефтебазы | р.Енисей, 2632 км | 4 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к пристани Дивный | пристань Дивный | р.Енисей, 2620 км | 5 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к пристани Енисей | пристань Енисей | р.Енисей, 2615 км | 2 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к пристани Куртак | пристань Куртак | р.Енисей, 2595 км | 4 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к пристани Приморск | пристань Приморск | р.Енисей, 2574 км | 6 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к пристани Черемушки | пристань Черемушки | р.Енисей, 2558 км | 10 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к пристани Бахта | пристань Бахта | р.Енисей, 2495 км | 3 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - паромная переправа | причал Новоселово | причал Улазы | 6 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к убежищу Кокса | убежище Кокса | р.Енисей, 2733 км | 10 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к убежищу Сыда | убежище Сыда | р.Сыда, 5 км | 1 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к отстойному пункту Беллык | отстойный пункт Беллык | р.Енисей, 2698 км | 15 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к убежищу Карасук | убежище Карасук | р.Енисей, 2667 км | 17 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к убежищу Тесь | убежище Тесь | р.Енисей, 2661 км | 3 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к убежищу Кокарево | убежище Кокарево | р.Енисей, 2641 км | 3 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к отстойному пункту Улазы | отстойный пункт Улазы | р.Енисей, 2636 км | 4 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к убежищу Кома | убежище Кома | р.Енисей, 2616 км | 5 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к отстойному пункту Верхняя река | отстойный пункт Верхняя река | р.Енисей, 2614 км | 4 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к отстойному пункту Синжуль | отстойный пункт Синжуль | р.Енисей, 2595 км | 5 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к отстойному пункту Ижуль | отстойный пункт Ижуль | р.Енисей, 2591 км | 4 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к убежищу Погромное | убежище Погромное | р.Енисей, 2567 км | 3 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к отстойному пункту Колуогур | отстойный пункт Колуогур | р.Енисей, 2546 км | 7 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к отстойному пункту Голышиха | отстойный пункт Голышиха | р.Енисей, 2532 км | 5 | [10 empty] | -
Красноярское водохранилище - подход к убежищу Шумиха | убежище Шумиха | р.Енисей, 2467 км | 3 | [10 empty] | -
Река Енисей - дополнительный судовой ход Нижне-Порожинский, левый | р.Савина | р.Караульная | 4 | [10 empty] | -
Река Енисей - Чаусова протока | Савинский бык | ухвостье острова Чаусов | 5 | [10 empty] | -
Река Енисей - плотовой ход Бурмакинский, левый | ухвостье острова Абалаковский | ухвостье острова Рудиковский | 10 | [10 empty] | -
Река Енисей - дополнительный судовой ход Корабликовский, левый | речка Подбычная | ручей Половинный | 2 | [10 empty] | -
Река Енисей - Бахтинская протока | перекат Варламовский | ручей Остяцкий | 10 | [10 empty] | -
Река Енисей - подход к пос.Стрелка с р. Енисей | приверх острова Дикий | пос.Стрелка | 2 | [10 empty] | -
Река Енисей - подход к пос.Стрелка с р.Ангара | пос.Стрелка | мыс Стрелка | 1 | [10 empty] | -
Река Енисей - выход из затона Подтесово | приверх острова Малый Кекурский | пос.Подтесово | 3 | [10 empty] | -
Река Енисей - заход в затон Подтесово | пос.Подтесово | с.Чермянка | 3 | [10 empty] | -
Река Енисей - Губенская протока | остров Самоедский | ухвостье острова Большой Медвежий | 40 | [10 empty] | -
Река Енисей - дополнительный судовой ход Пономаревский, правый | приверх острова Малый | Нижняя Пономаревская коса | 4 | [10 empty] | -
Река Енисей - плотовой ход Мельничный | ухвостье острова Костинский | р.Енисей, 1006 км | 15 | [10 empty] | -
Река Енисей - дополнительный судовой ход Прилукский, левый | мыс Прилукский | р.Енисей, 1002 км | 7 | [10 empty] | -
Река Енисей - Канощельская протока | остров Лазоревый | дер.Горошиха | 14 | [10 empty] | -
Река Енисей - Курейская протока | мыс Курейский | р.Половинная | 17 | [10 empty] | -
Река Енисей - дополнительный судовой ход | р.Енисей, 706 км | р.Енисей, 690 км | 16 | [10 empty] | -
Река Енисей - подход к г.Дивногорск | г.Дивногорск | р.Енисей, 2457 км | 1 | [10 empty] | -
Река Енисей - заход к пос.Новоназимово | остров Белый | пос.Новоназимово | 4 | [10 empty] | -
Итого: |  |  | 3189.6 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 6800 | 4198.7 |  | - | - |  |  |  |  | 525.743 | 303.875
1- за исключением Казачинского порога, где ширина судового хода 70 метров.
2 - плавучие знаки оборудованы световозвращающей пленкой, действующей в течение всей навигации, с освещением их сигнальными навигационными огнями согласно указанных сроков.
Примечание:
1- в зависимости от попусков (расходов) воды, согласно приложения №2 к Распоряжению Росморречфлота от 15.12.2017 №ВО-344-р
2- срывов гарантированных габаритов пути не было, за исключенем отклонений, предусмотренных Распоряжением Росморречфлота № ВО-344-р от 15.12.2017г., и примечаний в Атласах ЕГС ЕЧ РФ, связанных с понижением расходов и уровней воды ниже проектных
Исп.:
Корпусова М.Н. (831) 431 33 07
Деньга А.Н. (831) 431 33 07
Норенков В.Н. (831) 431 30 41